## Product Backlog
SMART BUS TICKETING SYSTEM – PRODUCT BACKLOG (30 USER STORIES)
Backlog hiện tại dựa trên source code Ticket(2).zip và phạm vi chức năng đã thống nhất; chưa phân bổ Sprint.
ID | Epic | Feature | User Story | Story Point | Status | Priority
US01 | Tài khoản & phân quyền | Đăng ký / đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập tài khoản để sử dụng hệ thống. | 5 | Done | P0
US02 | Tài khoản & phân quyền | Quản lý tài khoản & vai trò | Là Admin, tôi muốn quản lý tài khoản và phân quyền cho người dùng theo vai trò để bảo mật hệ thống. | 5 | Done | P0
US03 | Tài khoản & phân quyền | Khóa / mở khóa tài khoản | Là Admin, tôi muốn khóa hoặc mở khóa tài khoản để kiểm soát quyền truy cập hệ thống. | 3 | Done | P1
US04 | Tài khoản & phân quyền | Hồ sơ cá nhân | Là hành khách, tôi muốn xem và cập nhật thông tin cá nhân để sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. | 2 | To Do | P2
US05 | Quản lý vận hành | Quản lý tuyến & trạm | Là quản lý, tôi muốn thêm, sửa, xóa tuyến xe và các trạm dừng để thiết lập mạng lưới vận hành. | 5 | Done | P0
US06 | Quản lý vận hành | Quản lý xe & ghế | Là quản lý, tôi muốn quản lý xe buýt và số lượng ghế của từng xe để sử dụng xe cho các chuyến. | 5 | Done | P0
US07 | Quản lý vận hành | Lập lịch & lịch cố định | Là quản lý, tôi muốn tạo và quản lý lịch trình/chuyến xe theo ngày và lịch cố định để hệ thống tự sinh chuyến mà không phải tạo thủ công hằng ngày. | 8 | Done | P0
US08 | Quản lý vận hành | Gán xe cho chuyến | Là quản lý, tôi muốn gán xe cho từng chuyến xe để xác định xe thực hiện chuyến. | 3 | Done | P0
US09 | Quản lý vận hành | Phân công nhân sự | Là quản lý, tôi muốn phân công tài xế và phụ xe cho xe buýt để phục vụ vận hành. | 3 | Done | P1
US10 | Tra cứu & đặt vé | Tìm kiếm chuyến | Là hành khách, tôi muốn tìm kiếm chuyến xe theo điểm đi, điểm đến và thời gian để lựa chọn chuyến phù hợp. | 5 | Done | P0
US11 | Tra cứu & đặt vé | Chi tiết chuyến | Là hành khách, tôi muốn xem thông tin chi tiết của chuyến xe như tuyến, thời gian, giá vé và xe để quyết định đặt vé. | 3 | Done | P0
US12 | Tra cứu & đặt vé | Chọn ghế | Là hành khách, tôi muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế còn trống để có vị trí mong muốn. | 5 | Done | P0
US13 | Tra cứu & đặt vé | Giữ chỗ | Là hệ thống, tôi muốn giữ chỗ trong 10 phút khi khách đang thanh toán để tránh việc nhiều người đặt cùng một ghế. | 5 | Done | P0
US14 | Tra cứu & đặt vé | Quản lý đơn đặt chỗ | Là hành khách, tôi muốn xem thông tin đơn đặt vé và thời gian giữ chỗ còn lại để biết thời hạn hoàn tất thanh toán. | 3 | Done | P1
US15 | Thanh toán | Thanh toán vé | Là hành khách, tôi muốn chọn phương thức thanh toán và nhận kết quả giao dịch để hoàn tất đặt vé. | 5 | In Progress | P0
US16 | Vé điện tử | Phát hành vé QR | Là hành khách, tôi muốn nhận vé điện tử kèm mã QR sau khi thanh toán thành công để sử dụng khi lên xe. | 5 | Done | P0
US17 | Vé điện tử | Quản lý vé cá nhân | Là hành khách, tôi muốn xem danh sách và chi tiết các vé đã mua để quản lý chuyến đi của mình. | 3 | Done | P1
US18 | Vòng đời vé | Hủy vé | Là hành khách, tôi muốn hủy vé trước giờ khởi hành theo quy định để thay đổi kế hoạch. | 5 | Done | P1
US19 | Vòng đời vé | Đổi chuyến / đổi ghế | Là hành khách, tôi muốn đổi sang chuyến hoặc ghế khác trước giờ khởi hành để linh hoạt lịch trình. | 8 | Done | P1
US20 | Kiểm soát vé | Soát vé QR | Là Tài xế/Phụ xe, tôi muốn quét mã QR của vé chuyến hoặc vé tháng để kiểm tra tính hợp lệ của hành khách. | 5 | Done | P0
US21 | Thanh toán & hoàn tiền | Hoàn tiền | Là hệ thống, tôi muốn tạo và xử lý giao dịch hoàn tiền khi hành khách hủy hoặc đổi vé hợp lệ để đảm bảo quyền lợi khách hàng. | 5 | In Progress | P1
US22 | Quản trị hệ thống | Nhật ký hoạt động | Là Admin, tôi muốn xem nhật ký các thao tác quan trọng của hệ thống để theo dõi và kiểm tra hoạt động. | 3 | In Progress | P2
US23 | Báo cáo & thống kê | Báo cáo doanh thu | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian và tuyến xe để theo dõi tình hình bán vé. | 5 | To Do | P1
US24 | Báo cáo & thống kê | Tỷ lệ lấp đầy | Là quản lý, tôi muốn xem tỷ lệ lấp đầy của từng chuyến để biết mức độ sử dụng ghế. | 3 | To Do | P1
US25 | Theo dõi chuyến | Trạng thái chuyến | Là hành khách, tôi muốn xem trạng thái hiện tại của chuyến xe như chưa khởi hành, đang chạy hoặc đã hoàn thành để biết tình trạng chuyến đi. | 2 | To Do | P2
US26 | Chăm sóc khách hàng | Phản ánh / đánh giá | Là hành khách, tôi muốn gửi phản ánh hoặc đánh giá sau chuyến đi để nhà xe tiếp nhận ý kiến và cải thiện dịch vụ. | 3 | To Do | P2
US27 | Vé tháng | Xem gói vé tháng theo tuyến | Là hành khách, tôi muốn xem các gói vé tháng theo từng tuyến, bao gồm giá và điều kiện sử dụng, để lựa chọn gói phù hợp. | 3 | To Do | P1
US28 | Vé tháng | Nhân viên đăng ký vé tháng | Là Tài xế/Phụ xe, tôi muốn đăng ký vé tháng cho hành khách theo tuyến và loại vé sau khi xác minh thông tin để cấp đúng vé tháng. | 8 | To Do | P1
US29 | Vé tháng | Vé tháng điện tử | Là hành khách, tôi muốn xem vé tháng đã được cấp, tuyến áp dụng, thời hạn và mã QR để sử dụng khi đi xe. | 3 | To Do | P1
US30 | Tra cứu & thông tin tuyến | Danh sách tuyến & giá vé | Là hành khách, tôi muốn xem danh sách các tuyến xe cùng giá vé để lựa chọn tuyến phù hợp và tham khảo trước khi đặt vé. | 3 | To Do | P1
|  |  | TỔNG STORY POINT | 129