## Backlogs
Tầm nhìn (Product Vision): Xây dựng một hệ thống số hóa bán vé xe buýt thông minh toàn diện, giúp hành khách tra cứu, đặt vé và theo dõi lộ trình thời gian thực dễ dàng; đồng thời hỗ trợ nhà xe tối ưu hóa quy trình điều hành chuyến, kiểm soát doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ di chuyển công cộng.
Mục tiêu (Product Goals): 1. Số hóa quy trình bán vé và thanh toán: - Cung cấp tính năng đặt vé, chọn sơ đồ ghế và thanh toán trực tuyến qua e-wallet/thẻ ngân hàng. - Phát hành vé điện tử (QR Code) giảm thiểu hoàn toàn vé giấy truyền thống. 2. Tối ưu hóa quản lý vận hành chuyến xe: - Giúp ban điều hành quản lý linh hoạt tuyến đường, lịch trình, đội xe và phân công tài xế. - Hỗ trợ nhân viên/tài xế kiểm soát và soát vé nhanh chóng bằng công nghệ quét mã QR. 3. Nâng cao trải nghiệm hành khách bằng công nghệ vị trí: - Tích hợp bản đồ GPS thời gian thực (Real-time tracking) để hành khách chủ động đón xe tại trạm. - Tự động thông báo trạng thái chuyến xe (sắp đến trạm, trễ chuyến, thay đổi lịch). 4. Tăng cường quản lý tài chính và phát triển chính sách ưu đãi: - Tự động hóa thống kê doanh thu theo từng tuyến, xe và khoảng thời gian. - Quản lý linh hoạt các gói vé tháng, vé lượt và chương trình khuyến mãi cho học sinh, sinh viên, người đi làm. 5. Cung cấp dữ liệu phân tích vận tải chiến lược: - Phân tích mật độ hành khách theo khung giờ và trạm dừng để đề xuất điều chỉnh tần suất chạy xe. - Dự báo nhu cầu di chuyển để tối ưu số lượng chuyến xe vào các dịp cao điểm.
STT | Epic | Feature | User Story | Estimate (Story Points) | Độ ưu tiên (Priority) | Trạng thái (Status)
Quản lý đặt vé & Vé điện tử
1 | Quản lý đặt vé & Vé điện tử | Tra cứu tuyến xe | Là hành khách, tôi muốn tìm kiếm tuyến xe theo điểm đi, điểm đến và thời gian để lựa chọn chuyến phù hợp.
2 | Quản lý đặt vé & Vé điện tử | Chọn vị trí ghế | Là hành khách, tôi muốn xem sơ đồ xe và chọn vị trí ghế còn trống để có chỗ ngồi mong muốn.
3 | Quản lý đặt vé & Vé điện tử | Giữ chỗ tạm thời | Là hệ thống, tôi muốn tự động giữ chỗ trong 10 phút khi khách đang thao tác thanh toán để tránh trùng lặp vé.
4 | Quản lý đặt vé & Vé điện tử | Vé điện tử QR | Là hành khách, tôi muốn nhận vé điện tử dưới dạng mã QR để hiển thị khi lên xe.
5 | Quản lý đặt vé & Vé điện tử | Hủy & Đổi vé | Là hành khách, tôi muốn gửi yêu cầu hủy hoặc đổi chuyến vé đã mua trước giờ chạy để linh hoạt kế hoạch.
Thanh toán & Tích hợp
6 | Thanh toán & Tích hợp | Cổng thanh toán | Là hành khách, tôi muốn chọn phương thức thanh toán để giao dịch thuận tiện (trực tuyến hoặc tiền mặt).
7 | Thanh toán & Tích hợp | Xuất hóa đơn | Là hành khách, tôi muốn in hoá đơn/ tải hoá đơn xuống.
8 | Thanh toán & Tích hợp | Hoàn tiền | Là hệ thống, tôi muốn tạo và xử lý giao dịch hoàn tiền khi hành khách hủy/đổi vé hợp lệ để đảm bảo quyền lợi khách hàng
Quản lý vận hành & Chuyến xe
9 | Quản lý vận hành & Chuyến xe | Quản lý tuyến & trạm | Là quản lý, tôi muốn thêm/sửa/xóa thông tin tuyến đường, danh sách trạm dừng và giá vé để thiết lập hệ thống.
10 | Quản lý vận hành & Chuyến xe | Lập lịch trình | Là quản lý, tôi muốn thiết lập thời gian biểu và tần suất chạy xe cho từng tuyến theo ngày.
11 | Quản lý vận hành & Chuyến xe | Phân công điều xe | Là quản lý, tôi muốn phân công tài xế và phụ xe cho xe buýt để phục vụ vận hành và gán xe cho từng chuyến xe để xác định xe thực hiện chuyến
12 | Quản lý vận hành & Chuyến xe | Soát vé QR | Là Tài xế/Phụ xe, tôi muốn quét mã QR của vé chuyến hoặc vé tháng để kiểm tra tính hợp lệ của hành khách.
Vé tháng
13 | Vé tháng | Chọn loại vé tháng | Là hành khách, tôi muốn xem các loại vé tháng, giá và điều kiện sử dụng để biết loại vé phù hợp.
14 | Vé tháng | Đăng ký vé tháng | Là Tài xế/Phụ xe, tôi muốn đăng ký vé tháng cho hành khách sau khi xác minh thông tin và đối tượng sử dụng để cấp vé đúng quy định.
15 | Vé tháng | Xem vé tháng | Là hành khách, tôi muốn xem vé tháng đã được cấp và mã QR của mình để sử dụng khi đi xe.
Báo cáo & Thống kê
16 | Báo cáo & Thống kê | Doanh thu | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh thu bán vé theo ngày, tháng, tuyến xe để theo dõi hiệu quả tài chính.
17 | Báo cáo & Thống kê | Tỷ lệ lấp đầy | Là quản lý, tôi muốn xem thống kê tỷ lệ lấp đầy chỗ trên từng chuyến xe để điều chỉnh quy mô xe.
18 | Báo cáo & Thống kê | Xuất dữ liệu | Là quản lý, tôi muốn xuất các báo cáo ra file Excel/PDF để trình ban giám đốc.
Quản trị hệ thống & Hỗ trợ
19 | Quản trị hệ thống & Hỗ trợ | Phân quyền tài khoản | Là Admin, tôi muốn tạo và phân quyền tài khoản (Admin, Quản lý, Tài xế, Hành khách) để bảo mật hệ thống.
20 | Quản trị hệ thống & Hỗ trợ | Nhật ký hoạt động | Là Admin, tôi muốn xem nhật ký truy cập và thao tác hệ thống để phục vụ công tác kiểm toán và an ninh.
21 | Quản trị hệ thống & Hỗ trợ | Gửi phản ánh | Là hành khách, tôi muốn gửi khiếu nại hoặc đánh giá chất lượng chuyến đi để nhà xe cải thiện dịch vụ.
22 | Quản trị hệ thống & Hỗ trợ | Tài khoản | Là hành khách, tôi muốn xem và cập nhật thông tin cá nhân để sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn.

## Sprint 1
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là Admin, tôi muốn tạo và phân quyền tài khoản (Admin, Quản lý, Tài xế, Hành khách) để bảo mật hệ thống. | Tạo bảng tài khoản, vai trò và dữ liệu mẫu | Cao | 4 | BE | Đã xong
| Xây dựng chức năng đăng nhập | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Xây dựng kiểm tra quyền truy cập theo vai trò | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Thiết kế giao diện đăng nhập | Cao | 3 | FE | Đã xong
| Kiểm thử đăng nhập và phân quyền | Cao | 4 | TEST | Đã xong
Là quản lý, tôi muốn thêm/sửa/xóa thông tin tuyến đường, danh sách trạm dừng và giá vé để thiết lập hệ thống. | Phân tích thông tin cần quản lý của tuyến và trạm | Cao | 3 | BA | Đã xong
| Thiết kế CSDL tuyến xe | Cao | 4 | BE | Đã xong
| Thiết kế CSDL trạm dừng và quan hệ tuyến – trạm | Cao | 4 | BE | Đã xong
| Tạo dữ liệu mẫu tuyến và trạm | Cao | 4 | TEST | Đã xong
| Xây dựng API thêm, sửa, xóa tuyến | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Xây dựng API thêm, sửa, xóa trạm | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Thiết kế giao diện quản lý tuyến và trạm | Cao | 5 | FE | Đã xong
| Kết nối giao diện với API quản lý tuyến/trạm | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Kiểm thử chức năng quản lý tuyến và trạm | Cao | 4 | TEST | Đã xong
Là quản lý, tôi muốn thiết lập thời gian biểu và tần suất chạy xe cho từng tuyến theo ngày. | Phân tích thông tin cần có của lịch trình | Cao | 3 | BA | Đã xong
| Thiết kế CSDL lịch trình/chuyến xe | Cao | 4 | BE | Đã xong
| Tạo dữ liệu lịch trình mẫu | Cao | 3 | BE | Đã xong
| Xây dựng API tạo, sửa, xóa lịch trình | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Thiết kế giao diện lập lịch trình | Cao | 4 | FE | Đã xong
| Kết nối giao diện lập lịch trình với API | Cao | 5 | BE | Đã xong
| Kiểm thử chức năng lập lịch trình | Cao | 4 | TEST | Đã xong
Là hành khách, tôi muốn tìm kiếm tuyến xe theo điểm đi, điểm đến và thời gian để lựa chọn chuyến phù hợp. | Phân tích điều kiện tìm kiếm tuyến xe | Cao | 3 | BA | Đã xong
| Thiết kế giao diện tra cứu tuyến xe | Thấp | 4 | FE | Đã xong
| Xây dựng API tra cứu tuyến xe | Thấp | 5 | BE | Đã xong
| Xử lý tìm kiếm theo điểm đi | Thấp | 4 | BE | Đã xong
| Xử lý tìm kiếm theo điểm đến | Thấp | 4 | BE | Đã xong
| Xử lý tìm kiếm theo thời gian | Thấp | 4 | BE | Đã xong
| Hiển thị danh sách tuyến/chuyến phù hợp | Thấp | 4 | BE | Đã xong
| Kết nối giao diện tra cứu với API | Thấp | 4 | BE | Đã xong
| Kiểm thử chức năng tra cứu tuyến xe | Thấp | 4 | TEST | Đã xong
Tích hơp, kiểm thử, tài liệu và quản lý | Tích hợp module tài khoản, tuyến, trạm và lịch trình | Trung bình | 6 | BE | Đã xong
| Tích hợp chức năng tra cứu với dữ liệu lịch trình | Trung bình | 5 | BE | Đã xong
| Kiểm tra luồng từ đăng nhập đến tra cứu tuyến | Trung bình | 5 | TEST | Đã xong
| Kiểm thử tổng thể và ghi nhận lỗi | Trung bình | 5 | TEST | Đã xong
| Sửa lỗi sau kiểm thử và kiểm tra lại | Trung bình | 5 | BE | Đã xong
| Chuẩn bị dữ liệu và kịch bản demo Sprint 1 | Trung bình | 4 | SM | Đã xong
| Hoàn thiện tài liệu Sprint và chuẩn bị Sprint Review | Trung bình | 4 | SM | Đã xong
| Theo dõi tiến độ, tổ chức Daily Scrum và xử lý impediment | Trung bình | 8 | SM | Đã xong

## Sprint 2
User story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là hành khách, tôi muốn xem sơ đồ xe và chọn vị trí ghế còn trống để có chỗ ngồi mong muốn. | Phân tích quy tắc chọn ghế và trạng thái ghế | Cao |  | BA | Đã xong
| Thiết kế CSDL ghế, xe và quan hệ với chuyến xe | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Xây dựng API lấy sơ đồ và trạng thái ghế theo chuyến | Trung bình |  | BE | Đã xong
| Thiết kế giao diện sơ đồ ghế và trạng thái còn/trống | Trung bình |  | FE | Đang làm
| Kết nối giao diện chọn ghế với API và cập nhật trạng thái | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Kiểm thử chọn ghế, ghế đã được chọn và dữ liệu đồng bộ | Thấp |  | TEST | Đang làm
Là hệ thống, tôi muốn tự động giữ chỗ trong 10 phút khi khách đang thao tác thanh toán để tránh trùng lặp vé. | Phân tích quy tắc giữ chỗ và thời gian hết hạn 10 phút | Cao |  | BA | Đã xong
| Thiết kế CSDL phiên giữ chỗ và thời gian hết hạn | Cao |  | BE | Đang làm
| Xây dựng API tạo, kiểm tra và giải phóng giữ chỗ | Trung bình |  | BE | Đã xong
| Thiết kế giao diện hiển thị trạng thái giữ chỗ và đồng hồ đếm ngược | Trung bình |  | FE | Đang làm
| Xử lý tự động hết hạn giữ chỗ và ngăn đặt trùng bằng transaction | Cao |  | BE | Đang làm
| Kiểm thử hết hạn sau 10 phút, giữ chỗ trùng và giải phóng ghế | Thấp |  | TEST | Đang làm
Là hành khách, tôi muốn thanh toán qua MoMo, VNPay, ZaloPay hoặc thẻ ngân hàng để giao dịch thuận tiện. | Phân tích yêu cầu và luồng thanh toán cho các phương thức | Cao |  | BA | Đã xong
| Thiết kế CSDL giao dịch, trạng thái thanh toán và mã tham chiếu | Cao |  | BE | Đang làm
| Tích hợp cổng thanh toán trong môi trường sandbox | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Xử lý callback/webhook và cập nhật trạng thái giao dịch | Cao |  | BE | Đang làm
| Thiết kế giao diện chọn phương thức và trang kết quả thanh toán | Trung bình |  | FE | Đang làm
| Kiểm thử thanh toán thành công, thất bại, hủy và callback lặp | Thấp |  | TEST | Đang làm
Là hành khách, tôi muốn nhận vé điện tử dưới dạng mã QR để hiển thị khi lên xe. | Phân tích dữ liệu cần có trên vé điện tử và quy tắc QR | Trung bình |  | BA | Đã xong
| Thiết kế CSDL vé điện tử và mã QR gắn với giao dịch | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Xây dựng chức năng tạo mã QR sau khi thanh toán thành công | Thấp |  | BE | Đang làm
| Xây dựng API lấy chi tiết vé điện tử | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Thiết kế giao diện hiển thị vé và mã QR | Thấp |  | FE | Đang làm
| Kiểm thử tạo QR, hiển thị vé và xử lý QR không hợp lệ/hết hạn | Thấp |  | TEST | Đang làm
Là hành khách, tôi muốn gửi yêu cầu hủy hoặc đổi chuyến vé đã mua trước giờ chạy để linh hoạt kế hoạch. | Phân tích chính sách hủy/đổi vé và điều kiện trước giờ chạy | Cao |  | BA | Đã xong
| Thiết kế quy tắc tính phí hủy/đổi và số tiền hoàn | Cao |  | BE | Đang làm
| Xây dựng API gửi yêu cầu hủy hoặc đổi chuyến | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Xử lý cập nhật vé, giải phóng ghế và tạo giao dịch hoàn tiền | Cao |  | BE | Đang làm
| Thiết kế giao diện quản lý vé và thao tác hủy/đổi vé | Cao |  | FE | Đang làm
| Kiểm thử hủy/đổi trước giờ chạy, sau giờ chạy và trường hợp hoàn tiền | Thấp |  | TEST | Đang làm
Tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện Sprint 2 | Tích hợp luồng từ chọn ghế → giữ chỗ → thanh toán → phát hành vé QR | Cao |  | BE | Đang làm
| Kiểm thử liên thông từ tra cứu tuyến đến mua vé hoàn chỉnh | Trung bình |  | TEST | Đang làm
| Kiểm tra dữ liệu và xử lý các lỗi tích hợp giữa các module | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Rà soát bảo mật thông tin thanh toán, vé và quyền truy cập | Trung bình |  | BE | Đang làm
| Chuẩn bị dữ liệu, kịch bản và môi trường demo Sprint 2 | Cao |  | SM | Chưa làm
| Hoàn thiện tài liệu Sprint 2 và Product Backlog | Cao |  | SM | Chưa làm
| Chuẩn bị nội dung và tổ chức Sprint Review/Retrospective | Thấp |  | SM | Chưa làm
| Theo dõi tiến độ, tổ chức Daily Scrum và xử lý impediment | Cao |  | SM | Chưa làm

## Sprint 3
User story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là hành khách, tôi muốn chọn phương thức thanh toán và nhận kết quả giao dịch để hoàn tất đặt vé. | Phân tích và thống nhất luồng thanh toán hiện tại | Cao |  | BA | Chưa làm
| Rà soát PaymentTransaction và các trạng thái giao dịch hiện có | Cao |  | BE | Chưa làm
| Hoàn thiện trạng thái PENDING/SUCCESS/FAILED/CANCELLED | Cao |  | BE | Chưa làm
| Hoàn thiện API tạo giao dịch thanh toán | Cao |  | BE | Chưa làm
| Xử lý thanh toán thành công và cập nhật Booking | Cao |  | BE | Chưa làm
| Xử lý thanh toán thất bại và giải phóng luồng đặt vé phù hợp | Cao |  | BE | Chưa làm
| Xử lý trường hợp người dùng hủy thanh toán | Cao |  | BE | Chưa làm
| Ngăn tạo giao dịch/vé trùng khi callback hoặc xác nhận lặp | Cao |  | BE | Chưa làm
| Kiểm tra tương tác giữa thanh toán và thời gian giữ ghế | Cao |  | FE | Chưa làm
| Hoàn thiện giao diện chọn phương thức và thanh toán | Cao |  | BE | Chưa làm
| Hoàn thiện giao diện kết quả thanh toán | Cao |  | BE | Chưa làm
| Kiểm thử thanh toán thành công, thất bại và hủy | Cao |  | TEST | Chưa làm
| Sửa lỗi và regression test chức năng thanh toán | Cao |  | FE | Chưa làm
Là hệ thống, tôi muốn tạo và xử lý giao dịch hoàn tiền khi hành khách hủy hoặc đổi vé hợp lệ để đảm bảo quyền lợi khách hàng. | Phân tích và thống nhất quy tắc hoàn tiền khi hủy/đổi vé | Cao |  | BA | Chưa làm
| Rà soát và hoàn thiện RefundTransaction | Cao |  | BE | Chưa làm
| Xây dựng/hoàn thiện API tạo giao dịch hoàn tiền | Cao |  | BE | Chưa làm
| Hoàn thiện API xử lý giao dịch hoàn tiền | Cao |  | BE | Chưa làm
| Liên kết luồng hủy vé với giao dịch hoàn tiền | Cao |  | BE | Chưa làm
| Liên kết luồng đổi vé với hoàn tiền/chênh lệch nếu có | Cao |  | BE | Chưa làm
| Hoàn thiện trạng thái PENDING/SUCCESS/FAILED của refund | Cao |  | BE | Chưa làm
| Thiết kế giao diện hiển thị trạng thái và thông tin hoàn tiền | Cao |  | BE | Chưa làm
| Kiểm thử các trường hợp hoàn tiền và xử lý lỗi | Cao |  | FE | Chưa làm
| Sửa lỗi và regression test chức năng hoàn tiền | Cao |  | BE | Chưa làm
Hoàn thiện và kiểm thử các chức năng lõi tra cứu, chọn ghế, giữ chỗ, vé điện tử, hủy/đổi và soát vé. | Kiểm thử tra cứu theo điểm đi, điểm đến, ngày/giờ | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm tra thông tin chuyến, giá vé và số ghế còn lại | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử đồng thời nhiều người chọn cùng một ghế | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử hết hạn giữ chỗ và tự động giải phóng ghế | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm tra không phát hành vé khi thanh toán chưa thành công | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm tra không tạo vé trùng khi xác nhận thanh toán lặp | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử hiển thị vé điện tử và thông tin QR | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử danh sách và chi tiết vé của hành khách | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử điều kiện hủy vé và giải phóng ghế | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử đổi chuyến/đổi ghế và cập nhật trạng thái ghế | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử quét QR hợp lệ, sai QR, sai chuyến và vé đã sử dụng | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm tra quyền truy cập chức năng theo vai trò Tài xế/Phụ xe/Hành khách | Cao |  | FE | Chưa làm
Tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện Sprint 3 | Tích hợp luồng tra cứu → chọn ghế → giữ chỗ → thanh toán → phát hành QR | Cao |  | BE | Chưa làm
| Kiểm thử end-to-end luồng mua vé hoàn chỉnh | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử end-to-end luồng hủy vé → hoàn tiền | Cao |  | FE | Chưa làm
| Kiểm thử end-to-end luồng đổi vé → cập nhật ghế → hoàn tiền/chênh lệch | Cao |  | FE | Chưa làm
| Regression test các chức năng Sprint 1 và Sprint 2 | Cao |  | BE | Chưa làm
| Rà soát bảo mật thông tin thanh toán, vé và quyền truy cập | Cao |  | BE | Chưa làm
| Chuẩn bị dữ liệu mẫu và kịch bản demo Sprint 3 | Cao |  | BE | Chưa làm
| Hoàn thiện tài liệu Sprint 3, test case và hướng dẫn demo | Cao |  | SM | Chưa làm
| Chuẩn bị Sprint Review/Retrospective và tổng hợp kết quả Sprint 3 | Cao |  | SM | Chưa làm
| Theo dõi tiến độ, tổ chức Daily Scrum và xử lý impediment | Cao |  | SM | Chưa làm
|  | Cao |  | SM | Chưa làm